муниципальное общеобразовательное учреждение

«Пионерская средняя школа»

Николаевского муниципального района Волгоградской области

(МОУ «Пионерская СШ»)

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МОУ «Пионерская СШ»:

_______________С.У.Кадрашов

Программа развития

МОУ «Пионерская СШ»

Цель программы:

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления структуры и содержания образования, развития  практической направленности образовательных программ.

Основные задачи программы:

- Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой ступени образования на основе диагностики социального заказа (анкетирования родителей), возможностей и потребностей  педагогов, социально-психологической  готовности учащихся к освоению новых программ и технологий.

- Сформировать пакет диагностических методик для проведения мониторинга   основных показателей процессов обучения, воспитания, управления в школе.

- Разработать систему обеспечения качества образовательных услуг.

- Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе.

- Совершенствовать экономические  механизмы в сфере образования, укреплять  материально-техническую базу школы для эффективной реализации данной программы.

В рамках осуществления модернизации и инновационного развития школы, реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», выделяем основные направления развития:

- Переход на новые образовательные стандарты.

1. Подготовка  и организация  перехода на ФГОС общего образования:

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | создание рабочей группы и плана работы школы по внедрению ФГОС ООО | апрель 2017 г | директор, зам. директора по УВР | заседание рабочей группы, утверждение плана работы |
| 1.2 | изучение теоретической базы и нормативных документов по ФГОС ООО; | март-апрель 2017 г | руководитель ЦО учителей начальных классов, зам. директора по УВР | заседания ЦО учителей начальных классов, рабочей группы по внедрению ФГОС |
| 1.3 | создание образовательной программы учреждения в соответствии с ФГОС ООО; | апрель-июнь 2017 г. | зам. директора по УВР | образовательная программа учреждения |
| 1.4 | разработка рабочих учебных программ учителями-предметниками; | апрель-июнь 2017 г | зам. директора по УВР, учителя | рабочие учебные программы |
| 1.5 | разработка рабочих программ по организации внеурочной деятельности; | апрель-июнь 2017 г | зам. директора по ВР, УВР, | рабочие программы по организации внеурочной деятельности; |
| 1.6 | осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС ООО. | 2017-2018 учебный год | директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя | организация учебно-воспитательного процесса |
| 1.7 | мониторинг качества учебно-воспитательного процесса в школе | 2017-2018 учебный год | директор, зам. директора по УВР, ВР, учителя | оценка качества учебно-воспитательного процесса |

- Развитие системы поддержки талантливых детей.

1. Создание системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей:

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | модернизация программы «Одарённые дети» | 2018-2019 уч. г. | зам. директора по УВР | разработка программы «Одарённые дети» |
| 1.2 | мониторинг с целью выявления особо одаренных детей; создание творческих групп учителей-предметников | сентябрь-октябрь 2018 г | зам. директора по УВР, творческие группы учителей -предметников | выявление группы одарённых детей |
| 1.3 | организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций для обучающихся; | 2018-2019 уч. г | зам. директора по УВР, творческие группы учителей -предметников | анализ результатов обучающихся в мероприятиях |
| 1.4 | организация дополнительного образования: организация проектной и исследовательской деятельности | 2018-2019 уч. г. | зам. директора по УВР, творческие группы учителей -предметников | анализ результатов обучения, проектной и исследовательской деятельности |
| 1.5 | создание системы учета индивидуальных достижений обучающихся. | 2018-2019 уч. г. | зам. директора по УВР, творческие группы учителей –предметников, классные руководители | портфолио достижений обучающихся |

- Совершенствование учительского корпуса.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для творческой работы и для роста профессионального мастерства учителей |  |  |  |  |
| 1.1 | курсовая и межкурсовая переподготовка, имеющая обязательным элементом «Введение ФГОС ООО» | 2017-2022 уч. г. | директор, зам. директора по УВР, учителя | прохождение курсовой переподготовки учителями |
| 1.2 | аттестация педагогических и управленческих кадров | 2017-2022 уч. г | директор, зам. директора по УВР, учителя | аттестация |
| 1.3 | участие в профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня | 2017-2022 уч. г | зам. директора по УВР, учителя -предметники | анализ результатов участия в мероприятиях |
| Внедрение системы моральных и материальных стимулов для поддержки учителей, в том числе для привлечения молодых талантливых людей в школу |  |  |  |  |
| 2.1 | привлечение в школу молодых специалистов | 2017-2022 уч. г | директор, зам. директора по УВР | обновление кадрового состава |
| 2.2 | совершенствование системы поощрения творчески работающих сотрудников | 2017-2022 уч. г | директор, зам. директора по УВР | материальное стимулирование, поощрения и благодарности |
| 2.3 | создание комфортных здоровьесберегающих условий для повышения профессионального мастерства, через обеспечение оптимальной нагрузки, совершенствование методической работы | 2017-2022 уч. г | директор, зам. директора по УВР, председатель профсоюзного комитета | благоприятные условия для работы |

- Изменение школьной инфраструктуры.

  - Обновление облика школы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Косметический ремонт здания школы (внутри и снаружи) | 2017-2022 гг. | директор, зам. директора по АХР | отремонтированное здание школы (СанПин) |
| 1.2 | оборудование зон отдыха в здании школы | 2017-2022уч. г. | директор, зам. директора по АХР | размещение в коридорах школы скамеек для отдыха обучающихся (20 шт.) |
| 1.3 | оснащение кабинетов современными наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями; | 2017-2022 уч. г. | директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, учителя-предметники | укомплектование кабинетов современными наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями |
| 1.4 | Оснащение мультимедийным оборудованием (компьютер, проектор, интерактивная доска) для оборудования учебных кабинетов | 2017-2022 уч. г. | директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, учителя-предметники | мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска) для оборудования учебных кабинетов |
| 1.7 | организация медицинского обслуживания обучающихся; | 2017-2022 уч. г. | директор, фельдшер | медицинское обслуживание обучающихся; |
| 1.8 | обеспечение безопасности обучающихся | 2017-2022 уч. г. | директор, зам. директора по УВР, зам. директора по АХР, учителя-предметники, классные руководители | безопасность обучающихся |

- Сохранение и укрепление здоровья.

| № п/п | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | организация сбалансированного горячего питания | 2017-2022 уч. г. | директор, классные руководители | 100% охват обучающихся сбалансированным горячим питанием |
| 1.2 | организация медицинского обслуживания обучающихся, своевременная диспансеризация | 2017-2022 уч. г. | директор, фельдшер, классные руководители | медицинское обслуживание обучающихся, диспансеризация |
| 1.3 | организация спортивных занятий (урочных и внеурочных), | 2017-2022 уч. г. | директор, зам. директора по УВР, учитель физ-ры, классные руководители | спортивные занятия (урочные и внеурочные), |
| 1.4 | реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов ЗОЖ. | 2017-2022 уч. г. | зам. директора по ВР, классные руководители | профилактика вредных привычек |
| 1.5 | организация и проведение мероприятий с целью пробуждения у детей желания заботиться о своём здоровье | 2017-2022 уч. г. | зам. директора по ВР, классные руководители | привитие здорового образа жизни |

VI.   ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  совершенствование  используемых методов обучения и воспитания, введение профильного обучения будут способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых компетентностей.   Работа научного общества учащихся поможет реализовать творческий потенциал учащихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.

2.  Разработка школьных целевых программ, таких как  «Одаренные дети», «Информатизация учебно-воспитательного процесса»,  «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса», «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» и другие поможет структурировать  подходы к содержанию образовательной деятельности школы   и привлечь  внимание к основным проблемам, требующим первостепенного решения.

3.  Создание условий для медико-психологического сопровождения  детей  будет способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них потребности  в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопределению.

4.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  определить главные  целевые  ориентиры в школы и повысит уровень интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку соответствующих мероприятий.

5. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-ориентированного образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной модели общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности.

7. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  эффективной реализации данной программ

Этапы реализации программы развития

2018-2019 учебный год.

1. Освоение эффективных образовательных технологий:

- продолжение работы по   применению образовательной программы в основной школе;

- организация учебно-воспитательного процесса по рабочим программам по русскому языку, литературе  и другим учебным предметам;

- организация внеурочной деятельности по разработанным рабочим учебным программам  в начальной и основной школе;

-  использование интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-модульного обучения;

- использование в образовательном процессе методов дифференцированного обучения;

- использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления

2.  Приобретение и использование современного  оборудования для  учебных мастерских, кабинетов, столовой, спортивных залов в соответствии с потребностями школы.

3.   Использование материалов школьной библиотеки в урочной и внеурочной деятельности.

4.   Использование данных  мониторинга  образовательных  процессов в школе в совершенствовании деятельности школы.

5.   Развитие деятельности органов  ученического  самоуправления, научного общества учащихся, школьной периодической печати, школьного сайта.

2019-2020 учебный год.

1. Освоение эффективных образовательных технологий:

- продолжение работы по   дальнейшему применению образовательной программы в основной школе;

-  организация учебно-воспитательного процесса по рабочим программам по русскому языку, литературе и другим учебным предметам;

- организация внеурочной деятельности по разработанным рабочим учебным программам  в основной школе;

- использование в образовательной практике  интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-модульного обучения;

- использование в образовательном процессе методов дифференцированного обучения;

- использование в образовательном процессе информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления

2.  Приобретение и использование современного  оборудования для  учебных мастерских, кабинетов, столовой, спортивного зала в соответствии с потребностями школы.

3.  Использование материалов школьной библиотеки в урочной и внеурочной деятельности.

4.   Использование данных  мониторинга  образовательных  процессов в школе в совершенствовании деятельности школы.

5.   Развитие деятельности органов  ученического  самоуправления, научного общества учащихся, школьной периодической печати, школьного сайта.

2020-2022.

1. Анализ освоения эффективных образовательных технологий

- продолжение работы по  дальнейшему применению образовательной программы в основной школе и анализ её применения;

-  организация учебно-воспитательного процесса по рабочим программам по русскому языку, литературе и другим учебным предметам и анализ качества обучения;

- организация внеурочной деятельности по разработанным рабочим учебным программам  в основной школе и анализ результативности;

-  анализ деятельности по предпрофильному обучению и использованию интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-модульного обучения;

-   анализ использованных методов дифференцированного обучения;

- анализ использованных информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления

2. Анализ деятельности  школьной библиотеки.

3. Анализ реализации целевых  программ  «Одаренные дети»,

«Информатизация учебно-воспитательного процесса», «Духовно-  нравственное и патриотическое воспитание», «Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса»,

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни».

4.  Анализ  данных  мониторинга  образовательных  процессов в школе для дальнейшего  совершенствования деятельности школы.

5.  Организация методических мероприятий с целью обобщения опыта работы лучших педагогов школы.